## УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Первоуральск

23.06.2016 года                                                                                                         517

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования на территории

городского округа Первоуральск

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», во исполнение протокола заседания комиссии по координации деятельности сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области от 22 июля 2015 года от 28.07.2015 года № 50, на основании Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01 сентября 2015 года № 430-Д «Об утверждении Плана Мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области»

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования на территории городского округа Первоуральск (далее – «дорожная карта») (прилагается).

- Назначить ответственным за контроль и координацию работы по организации и проведению мероприятий «дорожной карты» И.В. Гильманову, заместителя начальника Управления образования.

- Руководителям образовательных организаций:

- создать рабочую группу по подготовке «дорожной карты» в образовательной организации;

- определить ответственных за организацию работы по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования;

- организовать инструктирование специалистов, работающих с инвалидами, или по роду своей деятельности, могущих контактировать с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, с использованием методического пособия, разработанного Минтруда России, которое размещено на официальном сайте Минтруда России (http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108);

- разработать «дорожную карту» образовательной организации, включающую в себя обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются образовательные услуги, на соответствие требованиям действующих строительных норм и правил Российской Федерации, внесение изменений в паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа Первоуральск  в срок до 08.07.2016 года;

- разместить «дорожную карту» на сайте образовательной организации в срок до 08.07.2016 года.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления образования

городского округа Первоуральск                                                                             Е.В. Исупова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Управления образования городского округа Первоуральск

от 23.06.2016 года  № 517

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области»

ПЛАН

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

городского округа Первоуральск

Общее описание «дорожной карты»

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», пунктом 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № ДМ-П12-9175, пунктом 3 распоряжения Правительства Свердловской области от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на обеспечение реализации положений Конвенции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 годы».

2. Целями «дорожной карты» являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере образования;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сфере образования;

3) полноценная интеграция инвалидов в общество.

- 3. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнитель «дорожной карты»:

1) Управление образования городского округа Первоуральск;

2) Образовательные организации городского округ Первоуральск.

5. Сроки реализации «дорожной карты» – 2016–2018 годы.

6. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2018 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования представлены в приложении № 1 к «дорожной карте».

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования, представлен в приложении № 2 к «дорожной карте».

Приложение № 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в  сфере образования городского округа Первоуральск

Показатели доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования

| № стро-ки | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | процентов | 98,0 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | Управление образования, образовательные организации |
| 2 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, полностью доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | процентов | 4,8 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | Управление образования, образовательные организации |
| 3 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, частично доступных для инвалидов, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | процентов | 19,2 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | Управление образования, образовательные организации |
| 4 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, которые в результате проведения после 01 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества объектов инфраструктуры в сфере образования, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процентов | - | - | - | - | Управление образования, образовательные организации |
| 5 | Удельный вес объектов в сфере образования (от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к услугам (в т.ч. в альтернативной форме) | процентов | 15,4 | 15,4 | 14,0 | 13,0 | Управление образования, образовательные организации |
| 6 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | процентов | 10,7 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | Управление образования, образовательные организации |
| 7 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | процентов | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | Управление образования, образовательные организации |
| 8 | Удельный вес объектов инфраструктуры в сфере образования, на которых обеспечиваются условия информационной доступности для инвалидов с нарушением слуха, от общей численности объектов инфраструктуры в сфере образования | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | Управление образования, образовательные организации |
| 9 | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | процентов | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | Управление образования, образовательные организации |
| 10 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организаций, от общего числа обучающихся инвалидов | процентов | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | Управление образования, образовательные организации |
| 11 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | процентов | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,3 | Управление образования, образовательные организации |
| 12 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | процентов | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, образовательные организации |
| 13 | Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников, посредников в расчете на определенное количество (10 человек) обучающихся инвалидов | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, образовательные организации |
| 14 | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества общеобразовательных организаций | процентов | 5,8 | 6 | 6,5 | 7 | Управление образования, образовательные организации |

- Приложение № 2

- к Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования городского округа Первоуральск

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования городского округа Первоуральск

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Нормативно- правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования городского округа Первоуральск | Распоряжение УО, приказы образовательных организаций | Управление образования, образовательные организации | 2016 год | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |
| 2 | Создание рабочей группы - разработка Положения о рабочей группе по повышению показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования | Распоряжение УО, приказы ОО «О создании рабочей группы по повышению показателя доступности объектов для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» | Управление образования, образовательные организации | 2016 год | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |
| 3 | Внесение изменений в основную образовательную программу общеобразовательной организации в части коррекционной деятельности детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования | Приказ руководителя общеобразовательной организации «О внесении изменений в основную общеобразовательную программу в раздел «Инклюзивное образование» | Общеобразовательные организации | до 01.09.2016 года | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования |
| 4 | Создание базы данных обучающихся детей-инвалидов и регулярное обновление |  | Управление образования, общеобразовательные организации, | В течение всего периода | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования |
|  | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Управление образования, общеобразовательные организации | 2016–2018 годы | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |
| 2 | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок в общеобразовательных организациях | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Управление образования, общеобразовательные организации | 2016–2018 годы | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана физическая и информационная доступность физкультурных и спортивных сооружений, залов, площадок |
|  | Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 1 | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида | Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации | Образовательные организации | 2016–2018 годы | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных классах и группах общеобразовательных организаций по адаптированным основным образовательным программам | Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации | Общеобразовательные организации | до 01.09.2016 года | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным образовательным программам | Основная общеобразовательная программа общеобразовательной организации | Общеобразовательные организации | до 01.09.2016 года | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | МКУ ЦХЭМО, образовательные организации | 2016–2018 годы | Готовность команд общеобразовательных организаций к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования в инклюзивном режиме |
| 5 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | МКУ ЦХЭМО, общеобразовательные организации | 2016–2018 годы | Готовность команд общеобразовательных организаций к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми-инвалидами в рамках инклюзивного образования | План мероприятий рабочей группы по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | МКУ ЦХЭМО, образовательные организации | 2016–2018 годы | Внедрение в педагогический процесс инклюзивного образования |