Об утверждении комплексного плана по обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск на 2015 год (первоочередные меры)

В целях создания условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск, во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина с главами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,                                      от 24 апреля 2015 года:

- Утвердить:

1) Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск на 2015 год (первоочередные меры) (приложение 1);

2) состав межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Первоуральск                                                       А.И. Дронов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

городского округа Первоуральск

от 20.08.2015 № 467

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2015 ГОД (ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  | Контрольное мероприятие по исполнению |  | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗВИТИЕ СЕТИ И УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАРЕЕ – ДЕТЕЙ С ОВЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление мероприятия «Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования» |  | декабрь | Управление образования |  | Повышение квалификации педагогов не менее чем в 5 муниципальных общеобразовательных организациях |  | Условия для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ не менее чем в 5 общеобразовательных организациях |  |
| 1.2. | Создание банка нормативно-методического обеспечения финансовых и организационных вопросов образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |  | декабрь | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, муниципальные общеобразовательные организации |  | Формирование пакета нормативно-методических документов |  | Пакет нормативно-методических документов |  |
|  | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание и организация деятельности межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ОВЗ |  | август | Управление образования, Управление социальной политики по г.Первоуральск (по согласованию), Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому округу (по согласованию), Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск |  | Распоряжение Главы го Первоуральск об утверждении состава и порядка работы межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ОВЗ |  | Обеспечение межведомственной координации и социального партнерства, привлечение общественных объединений к решению проблем развития инклюзивного образования |  |
|  | РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Создание перечня отчетных форм, необходимых для анализа системы работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья |  | сентябрь | Управление образования, МКУ ЦХЭМО |  | Утверждение единых форм отчетности, соответствующих требованиям федерального оператора |  | Информационно-аналитические основания развития системы инклюзивного образования, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 3.2. | Участие в региональной системе мониторинга условий инклюзивного образования |  | в течение года | Управление образования, муниципальные образовательные организации |  | Заполнение форм мониторинга |  | Информационно-аналитические основания |  |
|  | КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ обеспечения системы педагогическими кадрами и специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ |  | август-сентябрь | Управление образования, МКУ ЦХЭМО |  | Систематизированная информация о наличии и потребности в квалифицированных педагогических работниках для обеспечения реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях. |  | Основания для формирования заявки на повышение квалификации и профессиональное образование специалистов |  |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам, обеспечивающим введение требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  | август -декабрь | МКУ ЦХЭМО, муниципальные образовательные организации |  | Освоение образовательных программ повышения квалификации не менее 30% педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций, приступающих к реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016 года |  | Готовность педагогических работников проектировать, организовывать и осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ |  |
| 4.7. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей по вопросам инклюзивного образования |  | в течение года | МКУ ЦХЭМО, учреждения дополнительного образования |  | Участие руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей в семинарах-практикумах по вопросам инклюзивного образования |  | Практическая подготовка работников системы дополнительного образования к организации инклюзивных форм взаимодействия детей |  |
| 4.8. | Организация годичного семинара для психологов и логопедов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного образования |  | в течение года | МКУ ЦХЭМО, муниципальные общеобразовательные организации |  | Участие психологов и логопедов общеобразовательных организаций в мероприятиях годичного семинара |  | Создание профессиональной поддержки психологов логопедов в образовании, формирование координационных механизмов |  |
|  | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМИССИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Повышение квалификации руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий |  | август - декабрь | МКУ ЦХЭМО |  | Успешное освоение образовательной программы специалистами и руководителем областной психолого-медико-педагогической комиссии, получение удостоверений (72 часа) |  | Готовность областной психолого-медико-педагогической комиссии к работе в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и для детей с нарушениями интеллекта |  |
| 5.3. | Участие в областном семинаре руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий |  | сентябрь | МКУ ЦЭМО |  | Информирование о Плане работы совещания председателей психолого-медико-педагогических комиссий на 2015 – 2016 учебный год, структуре отчета о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии |  | Согласованность подходов, методик работы областной и Центральной психолого-медико-педагогических комиссий |  |
| 5.4. | Участие в совещаниях председателей (руководителей) областных, центральной и территориальных ПМПК |  | ежемесячно | МКУ ЦХЭМО |  | Участие в совещаниях, принятии оперативных решений |  | Системное обсуждение и разработка проектов документов по актуальным проблемам обследования и сопровождения детей с ОВЗ |  |
|  | РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Межведомственная координация в ходе создания и обеспечения работы служб ранней помощи |  | август - декабрь | Управление образования, Управление социальной политики по г.Первоуральск (по согласованию), Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому округу (по согласованию) |  | Организация деятельности рабочей группы, согласование и утверждение плана работы, рассмотрение проекта Положения о Службе ранней помощи |  | Координация деятельности органов исполнительной власти и подведомственных учреждений в ходе создания и обеспечения работы Служб ранней помощи |  |
| 7. | РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий |  | сентябрь -декабрь | Управление образования, муниципальные общеобразовательные организации |  | Формирование заявки для обучения в ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» |  | Обеспечение освоения адаптированных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий 100% нуждающихся детей-инвалидов |  |
| 8. | РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Оздоровительное плавание для людей с ограниченными возможностями |  | декабрь | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск, ПМБУ ФКиС «Старт» |  | Спортивное мероприятие |  | Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья |  |
| 8.2. | Спортивный праздник для детей - инвалидов реабилитационного центра (веселые старты, кольцеброс, перетягивание каната) |  | декабрь | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск, ПМБУ ФКиС «Старт» |  | Спортивный праздник |  | Социальная адаптация детей-инвалидов, формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ |  |
| 9. | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Городской праздник для детей-инвалидов, обучающихся на дому, «С добром и улыбкой в Новый год» |  | декабрь | Управление образования |  | Праздничное мероприятие |  | Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ |  |
| 9.2. | Игровые программы |  | октябрь | Управление образования, МБОУ ДО Центр дополнительного образования |  | Игровые программы: «Праздник осени», «Веселая радуга». |  | Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ |  |
| 9.3. | Концерт «Мы нарисуем музыку» |  | октябрь | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск, МБОУ ДОД «ПДШИ» |  | Концертное мероприятие |  | Формирование и развитие нравственного и эстетического качества у учащихся, самоутверждение детей-инвалидов |  |
| 9.4. | Реализация федерального проекта «Азбука здорового питания» |  | сентябрь-декабрь | Клиника, дружественная к молодёжи, совместно с Свердловским областным отделением Российского детского фонда (по согласованию) |  | Информационно-развивающие занятие |  | Формирование у детей и подростков установок на здоровый образ жизни |  |
| 9.5. | Творческий вечер |  | сентябрь | Клиника, дружественная к молодёжи, совместно с Свердловским областным отделением Российского детского фонда (по согласованию) |  | Караоке для детей- инвалидов |  | Развитие креативности, творческих способностей детей и подростков |  |
| 9.6. | Мастер-класс |  | Октябрь | Клиника, дружественная к молодёжи, совместно с Свердловским областным отделением Российского детского фонда (по согласованию) |  | Фотоколлажирование |  | Развитие творческих способностей молодёжи, креативности, социальной активности детей и подростков. |  |
| Верно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

городского округа Первоуральск

от 20.08.2015 № 467

Состав межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск

Руководитель межведомственной рабочей группы:

Анциферов А.В. – управляющий делами Администрации городского округа Первоуральск.

Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:

Винокурова И.А. – заместитель начальника Управления образования городского округа Первоуральск.

Секретарь межведомственной рабочей группы:

Ляшенко Л.А. – специалист Управления образования городского округа Первоуральск.

Члены межведомственной рабочей группы:

Ахахлина Г.Е. – начальник отдела по развитию содержания общего образования Управления образования городского округа Первоуральск;

Башкирова А.В. - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск (по согласованию);

Зимина О.И. – начальник Территориального отдела здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области (по согласованию);

Логунова Н.А. - начальник Управления социальной политики по городу Первоуральску (по согласованию);

Шатова О.Г. – заместитель директора МКУ ЦХЭМО.

Верно