Об утверждении комплексного плана по обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск на 2015 год (первоочередные меры)

В целях создания условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Первоуральск, во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина с главами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от 24 апреля 2015 года:

1. Утвердить:

1) Комплексный план по обеспечению условий инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск на 2015 год (первоочередные меры) (приложение 1);

2) состав межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск (приложение 2).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

городского округа Первоуральск А.И. Дронов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

городского округа Первоуральск

от 20.08.2015 № 467

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2015 ГОД (ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Срок исполнения | Ответственные исполнители | | Контрольное мероприятие по исполнению | | Ожидаемые результаты | |
|  | РАЗВИТИЕ СЕТИ И УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ДАРЕЕ – ДЕТЕЙ С ОВЗ) | | | | | | | | |
| 1.1. | Осуществление мероприятия «Создание сети общеобразовательных организаций, обеспечивающих условия для инклюзивного образования» | | декабрь | Управление образования | | Повышение квалификации педагогов не менее чем в 5 муниципальных общеобразовательных организациях | | Условия для реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ не менее чем в 5 общеобразовательных организациях | |
| 1.2. | Создание банка нормативно-методического обеспечения финансовых и организационных вопросов образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | | декабрь | Управление образования, МКУ ЦХЭМО, муниципальные общеобразовательные организации | | Формирование пакета нормативно-методических документов | | Пакет нормативно-методических документов | |
|  | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ | | | | | | | | |
| 2.1. | Создание и организация деятельности межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ОВЗ | | август | Управление образования, Управление социальной политики по г.Первоуральск (по согласованию), Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому округу (по согласованию),  Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск | | Распоряжение Главы го Первоуральск об утверждении состава и порядка работы межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ОВЗ | | Обеспечение межведомственной координации и социального партнерства, привлечение общественных объединений к решению проблем развития инклюзивного образования | |
|  | РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ДЕТЬМИ С ОВЗ | | | | | | | | |
| 3.1. | Создание перечня отчетных форм, необходимых для анализа системы работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | | сентябрь | Управление образования, МКУ ЦХЭМО | | Утверждение единых форм отчетности, соответствующих требованиям федерального оператора | | Информационно-аналитические основания развития системы инклюзивного образования, сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| 3.2. | Участие в региональной системе мониторинга условий инклюзивного образования | | в течение года | Управление образования, муниципальные образовательные организации | | Заполнение форм мониторинга | | Информационно-аналитические основания | |
|  | КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ,  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ | | | | | | | | |
| 4.1. | Анализ обеспечения системы педагогическими кадрами и специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ | | август-сентябрь | Управление образования, МКУ ЦХЭМО | | Систематизированная информация о наличии и потребности в квалифицированных педагогических работниках для обеспечения реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях. | | Основания для формирования заявки на повышение квалификации и профессиональное образование специалистов | |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций по образовательным программам, обеспечивающим введение требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ | | август -декабрь | МКУ ЦХЭМО, муниципальные образовательные организации | | Освоение образовательных программ повышения квалификации не менее 30% педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных организаций, приступающих к реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016 года | | Готовность педагогических работников проектировать, организовывать и осуществлять образовательную деятельность с детьми с ОВЗ согласно нормам ФГОС для обучающихся с ОВЗ | |
| 4.7. | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей по вопросам инклюзивного образования | | в течение года | МКУ ЦХЭМО, учреждения дополнительного образования | | Участие руководящих и педагогических работников системы дополнительного образования детей в семинарах-практикумах по вопросам инклюзивного образования | | Практическая подготовка работников системы дополнительного образования к организации инклюзивных форм взаимодействия детей | |
| 4.8. | Организация годичного семинара для психологов и логопедов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного образования | | в течение года | МКУ ЦХЭМО, муниципальные общеобразовательные организации | | Участие психологов и логопедов общеобразовательных организаций в мероприятиях годичного семинара | | Создание профессиональной поддержки психологов логопедов в образовании, формирование координационных механизмов | |
|  | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМИССИЙ | | | | | | | | |
| 5.1. | Повышение квалификации руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий | | август - декабрь | МКУ ЦХЭМО | | Успешное освоение образовательной программы специалистами и руководителем областной психолого-медико-педагогической комиссии, получение удостоверений (72 часа) | | Готовность областной психолого-медико-педагогической комиссии к работе в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и для детей с нарушениями интеллекта | |
| 5.3. | Участие в областном семинаре руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий | | сентябрь | МКУ ЦЭМО | | Информирование о Плане работы совещания председателей психолого-медико-педагогических комиссий на 2015 – 2016 учебный год, структуре отчета о деятельности психолого-медико-педагогической комиссии | | Согласованность подходов, методик работы областной и Центральной психолого-медико-педагогических комиссий | |
| 5.4. | Участие в совещаниях председателей (руководителей) областных, центральной и территориальных ПМПК | | ежемесячно | МКУ ЦХЭМО | | Участие в совещаниях, принятии оперативных решений | | Системное обсуждение и разработка проектов документов по актуальным проблемам обследования и сопровождения детей с ОВЗ | |
|  | РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ | | | | | | | | |
| 6.1. | Межведомственная координация в ходе создания и обеспечения работы служб ранней помощи | | август - декабрь | Управление образования, Управление социальной политики по г.Первоуральск (по согласованию), Территориальный отдел здравоохранения по Западному управленческому округу (по согласованию) | | Организация деятельности рабочей группы, согласование и утверждение плана работы, рассмотрение проекта Положения о Службе ранней помощи | | Координация деятельности органов исполнительной власти и подведомственных учреждений в ходе создания и обеспечения работы Служб ранней помощи | |
| 7. | РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ | | | | | | | | |
| 7.1. | Мониторинг потребности детей-инвалидов в получении дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | | сентябрь -декабрь | Управление образования, муниципальные общеобразовательные организации | | Формирование заявки для обучения в ГБОУ СО «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс» | | Обеспечение освоения адаптированных общеобразовательных программ с использованием дистанционных технологий 100% нуждающихся детей-инвалидов | |
| 8. | РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ | | | | | | | | |
| 8.1. | Оздоровительное плавание для людей с ограниченными возможностями | | декабрь | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск,  ПМБУ ФКиС «Старт» | | Спортивное мероприятие | | Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья | |
| 8.2. | Спортивный праздник для детей - инвалидов  реабилитационного центра (веселые старты,  кольцеброс, перетягивание каната) | | декабрь | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск,  ПМБУ ФКиС «Старт» | | Спортивный праздник | | Социальная адаптация детей-инвалидов,  формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ | |
| 9. | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ | | | | | | | | |
| 9.1. | Городской праздник для детей-инвалидов, обучающихся на дому, «С добром и улыбкой в Новый год» | | декабрь | Управление образования | | Праздничное мероприятие | | Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ | |
| 9.2. | Игровые программы | | октябрь | Управление образования, МБОУ ДО Центр дополнительного образования | | Игровые программы: «Праздник осени», «Веселая радуга». | | Формирование позитивного общественного мнения о возможностях лиц с инвалидностью и ОВЗ | |
| 9.3. | Концерт «Мы нарисуем музыку» | | октябрь | Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации го Первоуральск,  МБОУ ДОД «ПДШИ» | | Концертное мероприятие | | Формирование и развитие нравственного и эстетического качества у учащихся, самоутверждение детей-инвалидов | |
| 9.4. | Реализация федерального проекта «Азбука здорового питания» | | сентябрь-декабрь | Клиника, дружественная к молодёжи, совместно с Свердловским областным отделением Российского детского фонда (по согласованию) | | Информационно-развивающие занятие | | Формирование у детей и подростков установок на здоровый образ жизни | |
| 9.5. | Творческий вечер | | сентябрь | Клиника, дружественная к молодёжи, совместно с Свердловским областным отделением Российского детского фонда (по согласованию) | | Караоке для детей- инвалидов | | Развитие креативности, творческих способностей детей и подростков | |
| 9.6. | Мастер-класс | | Октябрь | Клиника, дружественная к молодёжи, совместно с Свердловским областным отделением Российского детского фонда (по согласованию) | | Фотоколлажирование | | Развитие творческих способностей молодёжи, креативности, социальной активности детей и подростков. | |
| Верно | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

городского округа Первоуральск

от 20.08.2015 № 467

**Состав межведомственной рабочей группы по обеспечению образования детей с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Первоуральск**

**Руководитель межведомственной рабочей группы:**

**Анциферов А.В.** – управляющий делами Администрации городского округа Первоуральск.

**Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:**

**Винокурова И.А.** – заместитель начальника Управления образования городского округа Первоуральск.

**Секретарь межведомственной рабочей группы:**

**Ляшенко Л.А.** – специалист Управления образования городского округа Первоуральск.

**Члены межведомственной рабочей группы:**

**Ахахлина Г.Е.** – начальник отдела по развитию содержания общего образования Управления образования городского округа Первоуральск;

**Башкирова А.В.** - начальник Управления культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск (по согласованию);

**Зимина О.И.** – начальник Территориального отдела здравоохранения по Западному управленческому округу Министерства здравоохранения Свердловской области (по согласованию);

**Логунова Н.А.** - начальник Управления социальной политики по городу Первоуральску (по согласованию);

**Шатова О.Г.** – заместитель директора МКУ ЦХЭМО.

Верно